## Arkusz1
Data zlecenia | Zadanie | Szacunkowy czas wykonania | Rzeczywisty czas wykonania | DYSTRYBUANTY CZASU
2024-04-22 | Wstępny podział zadań i obowiązków | 1 | 1 | 1 | 1
| Wybranie języka programowania | 24 | 48 | 25 | 49
2024-04-23 | Utworzenie listy zadań na Trello | 24 | 2 | 49 | 51
| Utworzenie projektu na githubie | 24 | 1 | 73 | 52
| Rozpoczęcie prac nad organizacją projektu | 24 | 72 | 97 | 124
2024-04-24 | Wybranie środowiska programistycznego | 24 | 24 | 121 | 148
2024-04-25 | Utworzenie backloga | cały czas trwania projektu | pół czasu trwania projektu | 121 | 148
2024-04-26 | Zaznajomienie się z wybranym środowiskiem programistycznym | 72 | 144 | 193 | 292
2024-04-27 | Napisanie zasad korzystania z repozytorium | 24 | 24 | 217 | 316
2024-04-28 | ----------------------------------------------------- |  |  | 217 | 316
2024-04-29 | Uporządkowanie branchów | 24 | 24 | 241 | 340
2024-04-30 | Stworzenie instrukcji korzystania z branchów w imię spójności projektu | 24 | 72 | 265 | 412
2024-05-01 | ----------------------------------------------------- |  |  | 265 | 412
2024-05-02 | ----------------------------------------------------- |  |  | 265 | 412
2024-05-03 | Napisanie zasad gry | 24 | 24 | 289 | 436
| Zdefiniowanie wizji zespołu odnośnie końcowego efektu | 24 | 3 | 313 | 439
2024-05-04 | ----------------------------------------------------- |  |  | 313 | 439
2024-05-05 | Czuwanie nad procesem mergowania i aktualizowania | 24 | 48 | 337 | 487
2024-05-06 | ----------------------------------------------------- |  |  | 337 | 487
2024-05-07 | Rozpoczęcie prac nad projektem | 24 | 2 | 361 | 489
2024-05-08 | ----------------------------------------------------- |  |  | 361 | 489
2024-05-09 | ----------------------------------------------------- |  |  | 361 | 489
2024-05-10 | Utworzenie podstaw kodu, szkieletu | 72 | 24 | 433 | 513
2024-05-11 | ----------------------------------------------------- |  |  | 433 | 513
2024-05-12 | Implementacja podstawowych funkcjonalności | 24 | 24 | 457 | 537
2024-05-13 | ----------------------------------------------------- |  |  | 457 | 537
2024-05-14 | ----------------------------------------------------- |  |  | 457 | 537
2024-05-15 | ----------------------------------------------------- |  |  | 457 | 537
2024-05-16 | Stworzenie trybu gry | 72 | 96 | 529 | 633
2024-05-17 | Stworzenie menu głównego | 72 | 48 | 601 | 681
2024-05-18 | ----------------------------------------------------- |  |  | 601 | 681
2024-05-19 | Zdecydowanie o dodatkowych opcjach i funkcjonalnościach | 1 | 1 | 602 | 682
2024-05-20 | ----------------------------------------------------- |  |  | 602 | 682
2024-05-21 | ----------------------------------------------------- |  |  | 602 | 682
2024-05-22 | ----------------------------------------------------- |  |  | 602 | 682
2024-05-23 | ----------------------------------------------------- |  |  | 602 | 682
2024-05-24 | Zespojenie kodu do działającego prototypu | 1 | 1 | 603 | 683
| Usunięcie problemów i niejasności | 24 | 2 | 627 | 685
2024-05-25 | Przeprowadzenie testów aplikacji | 1 | 1 | 628 | 686
| Rozwinięcie kodu | 24 | 4 | 652 | 690
| Implementacja nowych opcji | 2 | 24 | 654 | 714
2024-05-26 | Prace wykończeniowe | 24 | 48 | 678 | 762
2024-05-27 | ----------------------------------------------------- |  |  | 678 | 762
2024-05-28 | Wyeksportowanie kodu do .exe | 24 | 1 | 702 | 763
| Zuploadowanie sprawozdań ze spotkań | 24 | 24 | 726 | 787
2024-05-29 | ----------------------------------------------------- |  |  | 726 | 787
2024-05-30 | ----------------------------------------------------- |  |  | 726 | 787
2024-05-31 | Przeprowadzenie testów | 24 | 24 | 750 | 811
2024-06-01 | ----------------------------------------------------- |  |  | 750 | 811
2024-06-02 | ----------------------------------------------------- |  |  | 750 | 811
| Sumaryczny czas (h) na wykonanie projektu | 750 | 811